РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.05.2020 № 17

п. Долотинка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Треневского сельского поселения**

 **«Обеспечение общественного порядка и**

**профилактика правонарушений» за 2019 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

#  Приложение

 [к](#sub_0) постановлению Администрации

 Треневского сельского поселения

от 18.05.2020 № 17

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Треневского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 61.1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму.

На реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2019 году не было предусмотрено бюджетных ассигнований.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения поставленной цели было разработано две подпрограммы.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Треневском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование нормативного пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Администрацией Треневского сельского поселения проводится постоянный мониторинг законодательства в области противодействия коррупции.

Утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в Треневском сельском поселении на 2019 год и на 2020 год. Изменен состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и расширены ее полномочия.

Утверждено Положение об антикоррупционной политике и Положение о предотвращении и урегулированию конфликта интересов.

Основное мероприятие «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Треневского сельского поселения».

Проведена работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих.

Проведен мониторинг исполнения муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Проведен сбор информации об изменении сведений о муниципальных служащих и их близких родственниках, указанных в анкете и иных документов представленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохождение.

Основное мероприятие «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Треневского сельского поселения, должности муниципальной службы Треневского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм».

Внесены изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Треневского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов.

Проведен анализ предоставленных от муниципальных служащих сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Проведена проверка достоверности и полноты сведений об адресах сайтов в сети Интернет, на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию.

Основное мероприятие «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Треневского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики».

В течение 2019 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Треневского сельского поселения 42 документов и Собрания депутатов Треневского сельского поселения – 32 документов.

Основное мероприятие «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

 В течение 2019 года осуществлялось выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение.

Утвержден антикоррупционный стандарт деятельности в сфере осуществления закупок.

 Основное мероприятие «Проведение среди всех слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Треневском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации».

Проводился анализ обращений граждан по вопросам проявления коррупции.

Основное мероприятие «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции».

- на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения размещается информация в разделе Противодействие коррупции;

- в адрес руководителей муниципальных учреждений культуры и образования направляются информационные письма об участии в конкурсе социальной рекламы антикоррупционной направленности.

Основное мероприятие «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц».

Основное мероприятие «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности».

 На официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет размещалась информация о проведении Международного молодежного конкурса социальной рекламы на тему «Вместе против коррупции», о запрете муниципальным служащим принимать подарки.

Основное мероприятие «Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Треневском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов.

Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции, размещение информационных материалов на информационном стенде в здании Администрации Треневского сельского поселения.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Треневском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в учреждениях культуры и образования письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Треневского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении».

Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий».

Проведение бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2019 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,0.

- эффективность использования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,5. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2019 года в муниципальную программу изменения не вносились.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Треневском сельском поселении | Администрация Треневского сельского поселенияФоменко Г.А.. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции  | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | Администрацией Треневского сельского поселения проводится постоянный мониторинг законодательства в области противодействия коррупции. Утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в Треневском сельском поселении на 2019 год и на 2020 год. Изменен состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и расширены ее полномочия.Утверждено Положение об антикоррупционной политике и Положение о предотвращении и урегулированию конфликта интересов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Треневского сельского поселения  | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | Проведена работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих.Проведен мониторинг исполнения муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.Проведен сбор информации об изменении сведений о муниципальных служащих и их близких родственниках, указанных в анкете и иных документов представленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохождение. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Треневского сельского поселения, должности муниципальной службы Треневского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | Внесены изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Треневского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов.Проведен анализ предоставленных от муниципальных служащих сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Проведена проверка достоверности и полноты сведений об адресах сайтов в сети Интернет на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Треневского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | В течение 2019 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Треневского сельского поселения 42 документов и Собрания депутатов Треневского сельского поселения – 32 документов.  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | В течение 2019 года осуществлялось выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение.Утвержден антикоррупционный стандарт деятельности в сфере осуществления закупок. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Треневском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | Проводился анализ обращений граждан по вопросам проявления коррупции. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | - на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения размещается информация в разделе Противодействие коррупции; - в адрес руководителей муниципальных учреждений культуры и образования направляются информационные письма об участии в конкурсе социальной рекламы антикоррупционной направленности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | Проведено три мероприятия правовой и антикоррупционной направленности среди муниципальных служащих. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности  | Администрация Треневского сельского поселения  | На официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет размещалась информация о проведении Международного молодежного конкурса социальной рекламы на тему «Вместе против коррупции», о запрете муниципальным служащим принимать подарки. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Треневском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции, размещение информационных материалов на информационном стенде в здании Администрации Треневского сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Треневском сельском поселении | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | Размещение в учреждениях культуры и образования письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Треневского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | Проведение бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Треневском сельском поселении |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции  | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приведение нормативных правовых актов Треневского сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Администрацией Треневского сельского поселения проводится постоянный мониторинг законодательства в области противодействия коррупции. Утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в Треневском сельском поселении на 2019 год и на 2020 год. Изменен состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и расширены ее полномочия.Утверждено Положение об антикоррупционной политике и Положение о предотвращении и урегулированию конфликта интересов. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Треневского сельского поселения  | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Проведена работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих.Проведен мониторинг исполнения муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.Проведен сбор информации об изменении сведений о муниципальных служащих и их близких родственниках, указанных в анкете и иных документов представленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохождение. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Треневского сельского поселения, должности муниципальной службы Треневского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Внесены изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Треневского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов.Проведен анализ предоставленных от муниципальных служащих сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Проведена проверка достоверности и полноты сведений об адресах сайтов в сети Интернет, на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Треневского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление в нормативных правовых актах Треневского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | В течение 2019 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Треневского сельского поселения 42 документов и Собрания депутатов Треневского сельского поселения – 32 документов.  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | В течение 2019 года осуществлялось выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение.Утвержден антикоррупционный стандарт деятельности в сфере осуществления закупок. |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Треневском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оценка уровня коррупции в Треневском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Треневском сельском поселении | Проводился анализ обращений граждан по вопросам проявления коррупции. |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё | - на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения размещается информация в разделе Противодействие коррупции; - в адрес руководителей муниципальных учреждений культуры и образования направляются информационные письма об участии в конкурсе социальной рекламы антикоррупционной направленности. |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Проведено три мероприятия правовой и антикоррупционной направленности среди муниципальных служащих. |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикорупционной направленности  | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности  | На официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет размещалась информация о проведении Международного молодежного конкурса социальной рекламы на тему «Вместе против коррупции», о запрете муниципальным служащим принимать подарки. |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Треневском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции, размещение информационных материалов на информационном стенде в здании Администрации Треневского сельского поселения. |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Треневском сельском поселении» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в учреждениях культуры и образования письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Треневского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Треневского сельского поселения Фоменко Г.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | Проведение бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений  | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Треневском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 1.1  | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции  | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Треневского сельского поселения  | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Треневского сельского поселения, должности муниципальной службы Треневского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Треневского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 1.5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 1.6 | Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Треневском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 1.7 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 1.8 | Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 1.9 | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 1.10 | Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Треневском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Треневском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 2.1 | Информационно-пропагандистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2  | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 2.3 | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

 к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Треневском сельском поселении | процент | 37,4 | 37,4 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Треневском сельском поселении» |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Треневского сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления |  процент | 33,5 | 33,5 | - |
| 1.3. | Количество размещенных органами местного самоуправления Треневского сельского поселения на сайте Администрации Треневского сельского поселения (trenevskoesp.ru) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 90,0 | 90,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Треневском сельском поселении» |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы Треневского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов |  процент | 90,0 | 10,5 | - |
| учреждения культуры Треневского сельского поселения |  процент | 100,0 | 5,0 | - |