РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.05.2020 № 25

п. Долотинка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Треневского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2019 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

#  Приложение

 [к](#sub_0) постановлению Администрации

 Треневского сельского поселения

от 18.05.2020 № 25

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2019 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Треневского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 61.1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 74 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика»» (далее – муниципальная программа).

Постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 06.12.2018 № 87 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

На реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2019 году не было предусмотрено бюджетных ассигнований.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности Администрации Треневского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

повышение привлекательности муниципальной службы;

стимулирование органов местного самоуправления муниципального образования «Треневское сельское поселение» к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развитию муниципальной службы;

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих муниципального образования «Треневское сельское поселение».

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Треневском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Основное мероприятие «Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы». В Администрации Треневского сельского поселения создана эффективная системы правового и организационного обеспечения эффективной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Основное мероприятие «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих поселения». По состоянию на 01.01.2020 избыточные (дублирующие) муниципальные функции не выявлены.

Основное мероприятия «Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы». В 2019 году в Администрации Треневского сельского поселения созданы условия для равного доступа граждан к муниципальной службе.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселенияМиллеровского района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Треневского сельского поселенияМиллеровского района составляет 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Треневского сельского поселенияМиллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в Треневском сельском поселении
 | Заведующий сектором экономики и финансов Воронина Е.В.Главный бухгалтер Печеникина И.А. | X | X | X | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы | Заведующий сектором экономики и финансов Воронина Е.В.Главный бухгалтер Печеникина И.А. | В Администрации Треневского сельского поселения создана эффективная системы правового и организационного обеспечения эффективной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 1.2. | 1. Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих
 | Заведующий сектором экономики и финансов Воронина Е.В.Главный бухгалтер Печеникина И.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 1.3. | 1. Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих поселения
 | Заведующий сектором экономики и финансов Воронина Е.В.Главный бухгалтер Печеникина И.А. | По состоянию на 01.01.2020 избыточные (дублирующие) муниципальные функции не выявлены. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 1.4. | 1. Основное мероприятие 1.4. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы
 | Заведующий сектором экономики и финансов Воронина Е.В.Главный бухгалтер Печеникина И.А. | В 2019 году в администрации Треневского сельского поселения созданы условия для равного доступа граждан к муниципальной службе. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

Приложение №2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Треневском сельском поселении» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы | Администрация Треневского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание эффективной системы правового и организационного обеспечения эффективной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | В Администрации Треневского сельского поселения создана эффективная системы правового и организационного обеспечения эффективной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих  | Администрация Треневского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня профессиональной квалификации и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;Повышение качества кадрового обеспечения органов местного самоуправления | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих поселения | Администрация Треневского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | По состоянию на 01.01.2020 избыточные (дублирующие) муниципальные функции не выявлены. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация Треневского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для равного доступа граждан к муниципальной службе | В 2019 году в администрации Треневского сельского поселения созданы условия для равного доступа граждан к муниципальной службе. | - |

Приложение №3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная политика | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  Подпрограмма 1«Развитие муниципальной службы в Треневском сельском поселении» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих  | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих поселения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района |  | - |  |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |