Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  
за отчетный период 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Треневского сельского поселения, заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. Старший инспектор Макарова Н.В. | Формирование бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджета Треневского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Треневского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. Специалисты Администрации Треневского сельского поселения | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | весь период | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленным законодательством Ростовской области о налогах и сборах | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | отмена неэффективных региональных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | весь период | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | формирование и исполнение бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие программы | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | Стабильность бюджетной политики | Весь период | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В | разработка и внесение в Собрание депутатов Треневского сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений Собрания депутатов Треневского сельского поселения решений о бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района; качественная организация исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | 6803,9 | 4614,2 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Треневского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период | 6803,9 | 4614,2 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. Главный бухгалтер Печеникина И.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | весь период | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | - | - | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами |  | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | - | - | - |
| 2.6. | Контрольное событие программы | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. |  | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | сохранение объема муниципального долга Треневского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Треневского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | сохранение объема муниципального долга Треневского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы Отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода | 01.01.2023 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. Главный бухгалтер Печеникина И.П. | создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Треневского сельского поселения; сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | весь период | 6803,9 | 4614,2 |