РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.04.2023 № 17

п. Долотинка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Треневского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2022 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

#  Приложение

 [к](#sub_0) постановлению Администрации

 Треневского сельского поселения

от 03.04.2023 № 17

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2022 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Треневского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 61.1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 74 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика»» (далее – муниципальная программа).

Постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 30.12.2021 № 26 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

На реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2022 году не было предусмотрено бюджетных ассигнований.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации Треневского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение осуществления управленческих функций администрации Треневского сельского поселения (далее – администрации поселения);

совершенствование системы муниципального управления;

развитие муниципальной службы администрации муниципального образования;

обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального образования;

организация и проведение мероприятий в сфере социальной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Треневского сельского поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Треневском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Основное мероприятие «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации».

Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Треневском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы». В 2022 году мероприятия на территории Треневского сельского поселения не проводились.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2022 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2021 № 21 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

По основному мероприятию «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации» не предусмотрены бюджетные ассигнования.

Сведения об использовании средств бюджета Треневского сельского поселенияМиллеровского района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 2022 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселенияМиллеровского района, составляет 0,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Треневского сельского поселенияМиллеровского района составляет 0,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Треневского сельского поселенияМиллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,0. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

8. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2022 года изменения в муниципальную программу не вносились.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в Треневском сельском поселении
 | Заведующий сектором экономики и финансов Воронина Е.В.Главный бухгалтер Печеникина И.А. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы | Заведующий сектором экономики и финансов Воронина Е.В.Главный бухгалтер Печеникина И.А. | В Администрации Треневского сельского поселения создана эффективная системы правового и организационного обеспечения эффективной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.2. | 1. Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих
 | Администрация Треневского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.3. | 1. Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих поселения
 | Заведующий сектором экономики и финансов Воронина Е.В.Главный бухгалтер Печеникина И.А. | По состоянию на 01.01.2023 избыточные (дублирующие) муниципальные функции не выявлены. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.4. | 1. Основное мероприятие 1.4. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы
 | Заведующий сектором экономики и финансов Воронина Е.В.Главный бухгалтер Печеникина И.А. | В 2022 году в администрации Треневского сельского поселения созданы условия для равного доступа граждан к муниципальной службе. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |

Приложение №2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Треневском сельском поселении» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы | Администрация Треневского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание эффективной системы правового и организационного обеспечения эффективной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | В Администрации Треневского сельского поселения создана эффективная системы правового и организационного обеспечения эффективной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих  | Администрация Треневского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня профессиональной квалификации и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;Повышение качества кадрового обеспечения органов местного самоуправления |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих поселения | Администрация Треневского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | По состоянию на 01.01.2023 избыточные (дублирующие) муниципальные функции не выявлены. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация Треневского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание условий для равного доступа граждан к муниципальной службе | В 2022 году в администрации Треневского сельского поселения созданы условия для равного доступа граждан к муниципальной службе. | - |

Приложение №3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная политика | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  Подпрограмма 1«Развитие муниципальной службы в Треневском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих поселения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района |  | - |  |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
|  бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 4

 к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | про­центов  | - | - | - |
| 1.1. | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | Шт. | - | - |  |
| 1.2. | рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | Шт. | - | - |  |
| 1.3. | доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, подлежащих прохождению курсов повышения квалификации | про­центов | - | - |  |
| 1.4. | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | - | - |  |
| 1.5 | доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | про­центов | - | - |  |
| 2.1 | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | - | - |  |
| 2.2 | доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | про­центов | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |