РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.04.2023 № 20

п. Долотинка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Треневского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

# Приложение

[к](#sub_0) постановлению Администрации

Треневского сельского поселения

от 03.04.2023 №20

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Треневского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 61.1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа).

Постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 30.12.2021 № 29 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Данная программа направлена на достижение следующей цели - минимизация социального и экономического ущерба от пожаров и происшествий на водных объектах.

На реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году было предусмотрено 5,0 тыс. руб. бюджетных ассигнований. Фактическое освоение составило 4,3 тыс. руб.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения цели муниципальной программы были разработаны две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Пожарная безопасность».

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы».

Администрацией Треневского сельского поселения были приняты следующие документы:

- постановление Администрации Треневского сельского поселения от 17.05.2022 № 25 «О введении особого пожароопасного сезона на территории Треневского сельского поселения»;

- постановление Администрации Треневского сельского поселения от 23.11.2022 № 55 «Об утверждении порядка оповещения населения муниципального образования Треневское сельское поселение и подразделении Государственной противопожарной службы о пожаре»

Для недопущения распространения возгораний на территории Треневского сельского поселения создаются и обновляются искусственные противопожарные барьеры – минерализованные полосы (опашка).

Регулярно производится обследование пожарных гидрантов находящихся на территории Треневского сельского поселения.

Проводятся тренировки по оповещению населения на случай чрезвычайной ситуации.

В 2022 году были приобретены рем.комплекты, заправка огнетушителя на сумму 4,3 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водах».

Основное мероприятие «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений».

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2022 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.12.2022 № 21 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 20245годов».

По основным мероприятиям предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1.

- эффективность использования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2022 года изменения в муниципальную программу не вносились.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1.  Пожарная безопасность | Администрация Треневского сельского поселения  Дрес Е.Г. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 4,3 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | Администрация Треневского сельского поселения  Дрес Е.Г. | Администрацией Треневского сельского поселения были приняты следующие документы:  - постановление Администрации Треневского сельского поселения от 17.05.2022 № 25 «О введении особого пожароопасного сезона на территории Треневского сельского поселения»;  - постановление Администрации Треневского сельского поселения от 23.11.2022 № 55 «Об утверждении порядка оповещения населения муниципального образования Треневское сельское поселение и подразделении Государственной противопожарной службы о пожаре»  Для недопущения распространения возгораний на территории Треневского сельского поселения создаются и обновляются искусственные противопожарные барьеры – минерализованные полосы (опашка).  Регулярно производится обследование пожарных гидрантов находящихся на территории Треневского сельского поселения.  Проводятся тренировки по оповещению населения на случай чрезвычайной ситуации.  В 2022 году были приобретены рем.комплекты, заправка огнетушителя на сумму 4,3 тыс. рублей. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 4,3 | - |
| 2. | Подпрограмма 2.  Обеспечение безопасности на водах | Администрация Треневского сельского поселения  Дрес Е.Г. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | Администрация Треневского сельского поселения  Дрес Е.Г. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Треневского сельского поселения  Дрес Е.Г. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 4,3 |  |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | | Администрация Треневского сельского поселения  Дрес Е.Г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Администрацией Треневского сельского поселения были приняты следующие документы:  - постановление Администрации Треневского сельского поселения от 22.01.2021 № 1 «Об утверждении плана работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории муниципального образования «Треневское сельское поселение» на 2021 год»;  - постановление Администрации Треневского сельского поселения от 15.02.2021 № 5 «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории муниципального образования «Треневское сельское поселение» в 2021 году»;  - постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.03.2021 № 20 «Об установлении особого пожароопасного сезона на территории Треневского сельского поселения»;  - распоряжение Администрации Треневского сельского поселения от 26.02.2021 № 10 «Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности в Администрации Треневского сельского поселения».  Для недопущения распространения возгораний на территории Треневского сельского поселения создаются и обновляются искусственные противопожарные барьеры – минерализованные полосы (опашка).  Регулярно производится обследование пожарных гидрантов находящихся на территории Треневского сельского поселения.  Проводятся тренировки по оповещению населения на случай чрезвычайной ситуации.  В 2021 году были приобретены знаки пожарной безопасности на сумму 3,5 тыс. рублей. | - |
| 2. Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности на водах | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Основное мероприятие 2.1.  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | Администрация Треневского сельского поселения  Дрес Е.Г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных подразделений при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | Администрацией Треневского сельского поселения принято распоряжение от 31.03.2021 № 19 «О назначении ответственного за организацию природоохранной деятельности и обеспечению экологической безопасности в муниципальном образовании «Треневское сельское поселение». |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 5,0 | 4,3 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | 5,0 | 4,3 |
| Основное  мероприя­тие 1.1 | Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | 5,0 | 4,3 |
| Подпро­грамма 2 | Обеспечение безопасности на водах | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприя­тие 2.1 | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения и их значениях за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | |
| 1 | Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС | человек | 0 | 0 | - |
| 2 | Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения | тыс. человек | 0,4 | 0,4 | - |
| проценты | 26,7 | 26,7 | - |
| Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» | | | | | |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 1 | 1 | - |
| 1.2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водах» | | | | | |
| 2.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 3 | 3 | - |
| 2.2 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 4 | 4 | - |