Единый аналитический план реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

*«Информационное общество»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Треневского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Треневского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Треневского сельского поселения, Фоменко Г.А., заведующий сектором экономики и финансов главный специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Треневского сельского поселения и иной официальной информации» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Треневского сельского поселения, Фоменко Г.А., заведующий сектором экономики и финансов главный специалист | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка результата 1.1. «В информационном бюллетене Треневского сельского поселения опубликованы официальные документы, издаваемые органами местного самоуправления Треневского сельского поселения» | Х | 31.12.2025 | Администрация Треневского сельского поселения, Фоменко Г.А., заведующий сектором экономики и финансов главный специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка результата 1.2. «На официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения осуществлено размещение официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Треневского сельского поселения» | Х | 31.12.2025  | Администрация Треневского сельского поселения, Фоменко Г.А., заведующий сектором экономики и финансов главный специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| X | X | Администрация Треневского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |