РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2024 № 112

п. Долотинка

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 78**

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 14.06.2024 № 61 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 20.09.2024 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения»» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Треневского сельского поселения

«Приложение

к постановлению

Администрации Треневского сельского поселения

от 03.12.2024 № 112

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 78 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения»

1. В преамбуле слова «от 25.10.2018 № 68» заменить словами «от 20.09.2024 № 75».

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1 к постановлению

Администрации Треневского сельского поселения

от 29.10.2018 № 78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Треневского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Треневского сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Треневского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Треневского сельского поселения»

Муниципальная программа Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Треневского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе, такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Высокий уровень жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов – необходимое условие для жизни населения. В последние годы в поселении проводилась работа по благоустройству территорий.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Треневского сельского поселения в сфере реализации

муниципальной программы

Одним из приоритетов муниципальной политики Треневского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере является обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами.

Целью является - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Треневского сельского поселения.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»;

комплекса процессных мероприятий «Межевание земельных участков»;

комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание многоквартирных домов».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 отсутствует.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

4. Создание условий обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг;

5. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Треневского сельского поселения;

6. Осуществление работ, необходимых для обеспечения реализации в полном объеме полномочий органов местного самоуправления Треневского сельского поселения в сфере земельных отношений на территории Треневского сельского поселения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Треневского сельского поселения | Администрация Треневского сельского поселения (Гаплевская Ирина Петровна – глава Администрация Треневского сельского поселения) |
| Период реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения | этап I: 2019-2024 годы;  этап II: 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы Треневского сельского поселения | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Треневского сельского поселения |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 6 744,4 тыс. рублей:  этап I: 6 428,6 тыс. рублей;  этап II: 315,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | отсутствует |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь  с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Треневского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень благоустроенности Треневского сельского поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями и т.д.) | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 3,65 | 2023 | 3,70 | 3,75 | 3,80 | - | Администрация Треневского сельского поселения | отсутствует | информацион-ная система отсутствует |

Примечание

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Структура муниципальной программы Треневского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача  структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства»  Ответственный за реализацию: Администрация Треневского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Создание условий обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг | повышение удовлетворенности населения Треневского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | отсутствует |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»  Ответственный за реализацию: Администрация Треневского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.2.1. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Треневского сельского поселения | надлежащее состояние объектов благоустройства Треневского сельского поселения | отсутствует |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков»  Ответственный за реализацию: Администрация Треневского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.3.1. | Осуществление работ, необходимых для обеспечения реализации в полном объеме полномочий органов местного самоуправления Треневского сельского поселения в сфере земельных отношений на территории Треневского сельского поселения | увеличение доходов от использования земельных участков в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | отсутствует |
| 1.4.Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание многоквартирных домов»  Ответственный за реализацию: Администрация Треневского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.4.1 | Осуществление работ по ремонту и содержанию многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения Треневского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Треневского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Муниципальная программа Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» (всего), в том числе:*** | 151,7 | 0,0 | 164,1 | 315,8 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 151,7 | 0,0 | 164,1 | 315,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (всего), в том числе:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ***Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:*** | 151,7 | 0,0 | 164,1 | 315,8 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 151,7 | 0,0 | 164,1 | 315,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ***Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков» (всего), в том числе:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ***Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание многоквартирных домов» (всего), в том числе:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Треневского сельского поселения  (Гаплевская Ирина Петровна- глава Администрации Треневского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Треневского сельского поселения | муниципальная программа Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий обеспечения бесперебойности и роста качества  жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень газификации территории Треневского сельского поселения | возрастание | МП | процентов | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Треневского сельского поселения | - |

Примечание

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий обеспечения бесперебойности и роста качества  жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» | приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Треневского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | - | 2023 | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Треневского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | - | 2023 | - | - | - |

Примечание

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (всего), в том числе:*** | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1.1*  *«Техническая эксплуатация газораспределительной сети» (всего), в том числе:* | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | *Мероприятие (результат) 1.2*  *«Поддержание объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии» (всего), в том числе:* | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание

Х – данные ячейки не заполняются

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Треневского сельского поселения, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий обеспечения бесперебойности и роста качества  жилищно-коммунальных услуг» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1  «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» | Х | Х | Х |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 января 2025 г. | Макарова Н.В.,  ведущий специалист, Администрация Треневского сельского поселения, | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 января 2026 г. | муниципальный контракт |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 января 2027 г. | муниципальный контракт |

Примечание

Х – данные ячейки не заполняются

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Треневского сельского поселения  (Гаплевская Ирина Петровна - глава Администрации Треневского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Треневского сельского поселения | муниципальная программа Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Треневского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень обеспеченности элементами благоустройства | возрастание | МП | процентов | 28 | 2023 | 32 | 36 | 37 | Администрация Треневского сельского поселения | - |
| 1.2 | Уровень содержания мест захоронений | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Треневского сельского поселения | - |
| 1.3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Треневского сельского поселения | возрастание | МП | процентов | 75,0 | 2023 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | Администрация Треневского сельского поселения | - |

Примечание

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Треневского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Уличное освещение» | приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Треневского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Озеленение» | приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Треневского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | - | 2023 | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Содержание мест захоронения» | приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Треневского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Прочее благоустройство» | приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Треневского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | - | 2023 | - | - | - |

Примечание

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:*** | Х | **151,7** | **0,0** | **164,1** | **315,8** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 151,7 | 0,0 | 164,1 | 315,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1.1*  *«Уличное освещение» (всего), в том числе:* | Х | 151,7 | 0,0 | 164,1 | 315,8 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 151,7 | 0,0 | 164,1 | 315,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | *Мероприятие (результат) 1.2*  *«Озеленение» (всего), в том числе:* | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | *Мероприятие (результат) 1.3*  *«Содержание мест захоронения» (всего), в том числе:* | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | *Мероприятие (результат) 1.4*  *«Прочее благоустройство» (всего), в том числе:* | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Треневского сельского поселения, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Треневского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1  «Уличное освещение» | Х | | Х | Х |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | январь 2025 г. | | Макарова Н.В.,  ведущий специалист,  Администрация Треневского сельского поселения, | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | январь 2026 г. | |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | январь 2027 г. | |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.2  «Озеленение» | Х | | Х | Х |  |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1  «Проведен день древонасаждения» | апрель 2025 г. | | заведующий сектором ЖКХ ,  Администрация Треневского сельского поселения, | справка | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2  «Проведен день древонасаждения» | октябрь 2025 г. | |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3  «Проведен день древонасаждения» | апрель 2026г. | |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4  «Проведен день древонасаждения» | октябрь 2026 г. | |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.5  «Проведен день древонасаждения» | апрель 2027г. | |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.6  «Проведен день древонасаждения» | октябрь 2027 г. | |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 1.3  «Содержание мест захоронения» | Х | | Х | Х |  |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.1  «Проведение противоклещевой обработки территорий кладбищ» | март-апрель 2025 г. | | Администрация Треневского сельского поселения, | справка | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.2  «Проведение противоклещевой обработки территорий кладбищ» | март-апрель 2026 г. | |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.3  «Проведение противоклещевой обработки территорий кладбищ» | март-апрель 2027 г. | |
| 1.16. | Мероприятие (результат) 1.4  «Прочее благоустройство» | Х | | Х | Х |  |
| 1.17. | Контрольная точка 1.1.1  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 декабря 2025 г. | | Макарова Н.В.,  ведущий специалист,  Администрация Треневского сельского поселения, | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.1.2  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 декабря 2026 г. | |
| 1.19. | Контрольная точка 1.1.3  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 декабря 2027 г. | |

Примечание

Х – данные ячейки не заполняются

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Межевание земельных участков»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Треневского сельского поселения  (Гаплевская Ирина Петровна - глава Администрации Треневского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Треневского сельского поселения | муниципальная программа Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /  убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Осуществление работ, необходимых для обеспечения реализации в полном объеме полномочий органов местного самоуправления Треневского сельского поселения в сфере земельных отношений на территории Треневского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень отмежеванных земельных участков | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Треневского сельского поселения | - |

Примечание

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Осуществление работ, необходимых для обеспечения реализации в полном объеме полномочий органов местного самоуправления Треневского сельского поселения в сфере земельных отношений на территории Треневского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Межевание земельных участков» | приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Треневского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков» (всего), в том числе:*** | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1.1*  *«Межевание земельных участков» (всего), в том числе:* | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание

Х – данные ячейки не заполняются

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Треневского сельского поселения, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Осуществление работ, необходимых для обеспечения реализации в полном объеме полномочий органов местного самоуправления Треневского сельского поселения в сфере земельных отношений на территории Треневского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1  «Межевание земельных участков» | Х | Х | Х |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 декабря 2025 г. | Макарова Н.В.,  ведущий специалист,  Администрация Треневского сельского поселения | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 декабря 2026 г. |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 декабря 2026 г. |

Примечание

Х – данные ячейки не заполняются

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание многоквартирных домов»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Треневского сельского поселения  (Гаплевская Ирина Петровна - глава Администрации Треневского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Треневского сельского поселения | муниципальная программа Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Осуществление работ по ремонту и содержанию многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | возрастание | МП | процентов | 5 | 2023 | 6 | 7 | 8 | Администрация Треневского сельского поселения | - |

Примечание

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Осуществление работ по ремонту и содержанию многоквартирных домов» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | приобретение товаров, работ и услуг | повышение удовлетворенности населения Треневского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «Осуществление работ по ремонту и содержанию многоквартирных домов:*** | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1  *другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:* | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание

Х – данные ячейки не заполняются

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Треневского сельского поселения, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1  «другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | Х | Х | Х |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 декабря 2025 г. | Макарова Н.В.,  ведущий специалист,  Администрация Треневского сельского поселения | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 декабря 2026 г. |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3  «Заключен муниципальный контракт в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | 31 декабря 2026 г. |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4  «Произведена приемка и оплата товаров (работ, услуг) по муниципальному контракту» | 31 декабря 2025 г. | Печеникина И.А.,  главный бухгалтер,  Администрация Треневского сельского поселения | платежные документы |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5  «Произведена приемка и оплата товаров (работ, услуг) по муниципальному контракту» | 31 декабря 2026 г. |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6  «Произведена приемка и оплата товаров (работ, услуг) по муниципальному контракту» | 31 декабря 2026 г. |

Примечание

Х – данные ячейки не заполняются

Сведения

о методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования показателя (формула) и методические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Треневского сельского поселения | процент |  |  | № 1-КХ «Регион» |  |
| 2 | Уровень газификации территории Треневского сельского поселения | процент |  | У=Г/Гобщ.×100% ,  где:  У - уровень газификации территории природным газом, % ;  Г - количество газифицированных природным газом домовладений, ед.;  Гобщ. - общее количество домовладений, ед. | У - уровень газификации территории природным газом, % ;  Г - количество газифицированных природным газом домовладений, ед.;  Гобщ. - общее количество домовладений, ед. |  |

».