РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2023 г. № 94

п. Долотинка

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения»  Администрация Треневского сельского поселения       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения		                                И.П. Гаплевская

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Треневского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Треневского сельского поселения

от 28.12.2023 № 94

План

реализации муниципальной программы  Треневского сельского поселения  «Муниципальная политика» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Треневском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | Администрация Треневского сельского поселения, главный специалист Фоменко Г.А. | Совершение системы местного самоуправления в Треневском сельском поселении | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления в Треневском сельском поселении» | Администрация Треневского сельского поселения, главный специалист Фоменко Г.А. |  | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.1. | 2.1.Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация Треневского сельского поселения, главный специалист Фоменко Г.А. | Совершение системы местного самоуправления в Треневском сельском поселении | весь период | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Треневского сельского поселения, главный специалист Фоменко Г.А. |  | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |