РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2023 г. № 99

п. Долотинка

Об утверждении  плана реализации муниципальной программы

Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-      коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения»

на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения  от  25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения  на 2024 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов, специалистам Администрации Треневского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Треневского  сельского поселения                                                      И.П. Гаплевская

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Треневского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации  Треневского сельского поселения

от 28.12.2023 г. № 99

План

реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Треневского сельского поселения Миллеров-ского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Треневское сельское поселение». Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Треневское сельское поселение» | 31.12.2024 | 142,6 | - | - | 142,6 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 31.12.2024 | 142,6 | - | - | 142,6 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 31.12.2024 | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание кладбищ | 31.12.2024 | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 31.12.2024 | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 31.12.2024 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | Межевание земельных участков | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. |  | 31.12.2024 | 142,6 | - | - | 142,6 | - |