Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Треневского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Треневского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,0 | 6,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы |  | Администрация Треневского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Контрольное со-бытие программы Обеспечение пожарной защищенности населения |  | Администрация Треневского сельского поселения |  | за отчетный период 2024 г. зафиксировано 12 очагов возгорания |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  | - |  |
| 2. |  | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде» |  | Администрация Треневского сельского поселения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений |  | Администрация Треневского сельского поселения |  | за отчетный период происшествий на водных объектах не зафиксировано | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2. | Контрольное событие программы Обеспечение защищенности населения на водных объектах |  | Администрация Треневского сельского поселения |  | за отчетный период происшествий на водных объектах не зафиксировано |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Администрация Треневского сельского поселения |  | Х |  | Х | Х | 6,0 | 6,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

Глава Администрации Треневского сельского поселения                                                                   И.П. Гаплевская

Исполнитель Сульженко О.В. тел. 8-863-85-3-91-22