РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.02.2025 № 7

п. Долотинка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Треневского сельского поселения «Информационное общество» за 2024 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Информационное общество» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

#  Приложение

 [к](#sub_0) постановлению Администрации

 Треневского сельского поселения

от 11.02.2025 № 7

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Информационное общество» за 2024 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 72, Администрацией Треневского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 28.12.2023 № 95.

На реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Информационное общество» в 2024 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 0,0 тыс. рублей.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Треневского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Треневского сельского поселения и иной официальной информации».

В 2024 году специалистами Администрации Треневского сельского поселения проводилась работа по информированию населения об изменениях законодательства, о бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района, о внесении изменений в решение о земельном налоге и налоге на имущество физических лиц.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2024 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2024 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

 муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района составляет 0,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,0. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Треневского сельского поселения от:

 -03.12.2024 № 107 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 №72».

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Треневского сельского поселения» | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации | Главный специалист Фоменко Г.А.заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Главный специалист Фоменко Г.А.заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

 Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Треневского сельского поселения» |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации | Главный специалист Фоменко Г.А.заведующий сектором экономики и финансов Сульженко О.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Треневского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления Треневского сельского поселения и средств массовой информации по вопросам местного значения. Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей Треневского сельского поселения.Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта муниципального образования в сети Интернет | В целях информирования населения о деятельности Администрации Треневского сельского поселения и Собрания депутатов Треневского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы размещены на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет. | – |

 Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | – | – | – |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Треневского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | – | – | – |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | – | – | – |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Треневского сельского поселения «Информационное общество»

 за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1.Уровень оповещаемости населения | процент | 86,0 | 86,0 | – |
| 2. | Показатель 2.Доля населения, использую­щего информационно-теле­коммуникационную сеть «Интернет» для взаимодей­ствия с органами местного самоуправления Треневского сельского поселения | про­центов | 36,0 | 36,0 | – |
| 3. | Показатель 1.1.Уровень оповещаемости населения | про­центов | 86,0 | 86,0 | – |