|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации  Треневского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И. П. Гаплевская |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами***

***населения Треневского сельского поселения»***

**ЗА I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Плано-вое значе-ние на конец отчет-ного периода | Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного периода | Прогно-зное значение на конец отчетно-го периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прог-нозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *1 Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Треневского сельского поселения»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Уровень благоустроенности  Треневского сельского поселения(обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями и т.д.) | МП | процен-тов |  |  |  | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от  29.10.2018 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» | 3,70 | 3,70 | отсутст-вует | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» (всего), в том числе:* | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,6 | 102,3 | 61,4 |  |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,6 | 102,3 | 61,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| *Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:* | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,6 | 102,3 | 61,4 | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,6 | 102,3 | 61,4 | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков» (всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание многоквартирных домов» (всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Согласовано сектором экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Сульженко

21.07.2025 года