РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 ( 20

п. Долотинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Треневского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 14.02.2018 № 10/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения                                      И.П. Гаплевская

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Треневского сельского  поселения

от 27.03.2019 ( 20

Отчет

О реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 89, Администрацией Треневского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 29.12.2017 
№ 83.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 25,2 тыс. рублей, или 74,1 процента от планового показателя.

Одним из важных результатов  реализации муниципальной программы  стало проведение 20 декабря 2018 года на территории Треневского сельского поселения специальное учение по теме: «Обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения Треневского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных неблагоприятными погодными условиями».

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий.

#### В рамках подпрограммы 1.  «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности».

В 2018 году принят ряд нормативных правовых актов в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Треневского сельского поселения, в том числе:
          - постановление Администрации Треневского сельского поселения от 15.03.2018 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 12.07.2016 № 25 «Об утверждении состава и порядка работы межведомственной группы по контролю за выжиганием сухой травянистой растительности на территории Треневского сельского поселения»;

- постановление Администрации Треневского сельского поселения от 19.10.2018 № 62 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Треневского сельского поселения»;

- распоряжение Администрации Треневского сельского поселения от 06.03.2018 № 11 «0 назначении ответственного за исполнение мероприятий по пожарной безопасности и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности»;

- постановление Администрации Треневского сельского поселения от 19.10.2018 № 63 «О создании аварийно- спасательной службы (формирования) в Треневском сельском поселении» и другие нормативные правовые акты.

В целях обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации пожаров на территории Треневского сельского поселения в 2018 году было осуществлено 9 выездов на пожар. Кроме того, специалистом Администрации Треневского сельского поселения оформлено 8 протоколов за выжигание сухой растительности.

По основному мероприятию запланировано 34,0 тыс. рублей. Освоено 25,2 тыс. рублей. Экономия сложилась в сумме 8,8 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 74,1%, т.е. менее 95,0% от запланированного значения. Таким образом, по основному мероприятию достигнут удовлетворительный результат, основное мероприятие выполнено не в полном объеме.

В 2018 году расходы по основному мероприятию были направлены на приобретение противопожарного ранца «Ермак» в количестве 6 шт.

#### В рамках подпрограммы 2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения».

В целях реализации основного мероприятия данной подпрограммы в 2018 году систематически проводилась проверка работоспособности системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Проверка показала, что система оповещения работает исправно, таким образом, основное мероприятие выполнено.

#### В рамках подпрограммы 3. «Обеспечение безопасности на водах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах».

В рамках реализации основного мероприятия 2018 году в общеобразовательных учреждениях Треневского сельского поселения проводились беседы по теме: «Безопасность на воде», также в местах опасных для купания специалистом Администрации Треневского сельского поселения устанавливались таблички с предупреждающей надписью «Купание запрещено».

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

# На ход реализации муниципальной программы в части расходования запланированных средств  и исполнения плановых показателей, в том числе по основному мероприятию 1.1 «Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности», оказало влияние отсутствие необходимости в приобретении пожарного инвентаря.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района составил 34,0 тыс. рублей.

Вся сумма 34,0 тыс. рублей предусмотрена на реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности» по подпрограмме 1. «Пожарная безопасность».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
25,2 тыс. рублей или 74,1 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района составил 8,8 тыс. рублей в связи отсутствием необходимости в приобретении пожарного инвентаря.

Таким образом, основное мероприятие 1.1 «Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности» по подпрограмме 1. «Пожарная безопасность» муниципальной программы, исполнено не в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 1 основное мероприятие выполнено не в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,67, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,70. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Раздел. 7 Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на текущий финансовый год обеспечить использование определенного муниципальной программой объема средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в полном объеме.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | X | X | X | X | 34,0 | 34,0 | 25,2 | 8,8 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Величко А.Т. | В 2018 году принят ряд нормативных правовых актов в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Треневского сельского поселения, в том числе: - постановление Администрации Треневского сельского поселения от 15.03.2018 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 12.07.2016 № 25 «Об утверждении состава и порядка работы межведомственной группы по контролю за выжиганием сухой травянистой растительности на территории Треневского сельского поселения»; - постановление Администрации Треневского сельского поселения от 19.10.2018 № 62 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Треневского сельского поселения»; - распоряжение Администрации Треневского сельского поселения от 06.03.2018 № 11 «0 назначении ответственного за исполнение мероприятий по пожарной безопасности и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности»; -постановление Администрации Треневского сельского поселения от 19.10.2018 № 63 «О создании аварийно- спасательной службы (формирования) в Треневском сельском поселении» и другие нормативные правовые акты. В целях обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации пожаров на территории Треневского сельского поселения в 2018 году было осуществлено 9 выездов на пожар. Кроме того, специалистом Администрации Треневского сельского поселения оформлено 8 протоколов за выжигание сухой растительности. По основному мероприятию запланировано 34,0 тыс. рублей. Освоено 25,2 тыс. рублей. Экономия сложилась в сумме 8,8 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 74,1%, т.е. менее 95,0% от запланированного значения. Таким образом, по основному мероприятию достигнут удовлетворительный результат, основное мероприятие выполнено не в полном объеме. В 2018 году расходы по основному мероприятию были направлены на приобретение противопожарного ранца «Ермак» в количестве 6 шт. | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 34,0 | 34,0 | 25,2 | 8,8 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием необходимости приобретения пожарного инвентаря |
| 3. | Подпрограмма 2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Величко А.Т. | В целях реализации основного мероприятия данной подпрограммы в 2018 году систематически проводилась проверка работоспособности системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Проверка показала, что система оповещения работает исправно, таким образом, основное мероприятие выполнено. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |
| 5. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водах» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Величко А.Т. | В рамках реализации основного мероприятия 2018 году в общеобразовательных учреждениях Треневского сельского поселения проводились беседы по теме: «Безопасность на воде», также в местах опасных для купания специалистом Администрации Треневского сельского поселения устанавливались таблички с предупреждающей надписью «Купание запрещено». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | – | – | – | – |
| 7. | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Величко А.Т. | X | X | X | 34,0 | 34,0 | 25,2 | 8,8 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | X | X | X | X | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров на территории Треневского сельского поселения | Эффективность предупреждения и ликвидации пожаров на территории Треневского сельского поселения обеспечена | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Величко А.Т. | 01.01.2019 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Снижение рисков возник-новения пожаров и смягчение возможных их последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений | В 2018 году принят ряд нормативных правовых актов в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Треневского сельского поселения, в том числе: - постановление Администрации Треневского сельского поселения от 15.03.2018 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 12.07.2016 № 25 «Об утверждении состава и порядка работы межведомственной группы по контролю за выжиганием сухой травянистой растительности на территории Треневского сельского поселения»; - постановление Администрации Треневского сельского поселения от 19.10.2018 № 62 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Треневского сельского поселения»; - распоряжение Администрации Треневского сельского поселения от 06.03.2018 № 11 «0 назначении ответственного за исполнение мероприятий по пожарной безопасности и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности»; -постановление Администрации Треневского сельского поселения от 19.10.2018 № 63 «О создании аварийно- спасательной службы (формирования) в Треневском сельском поселении» и другие нормативные правовые акты. В целях обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации пожаров на территории Треневского сельского поселения в 2018 году было осуществлено 9 выездов на пожар. Кроме того, специалистом Администрации Треневского сельского поселения оформлено 8 протоколов за выжигание сухой растительности. По основному мероприятию запланировано 34,0 тыс. рублей. Освоено 25,2 тыс. рублей. Экономия сложилась в сумме 8,8 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 74,1%, т.е. менее 95,0% от запланированного значения. Таким образом, по основному мероприятию достигнут удовлетворительный результат, основное мероприятие выполнено не в полном объеме. В 2018 году расходы по основному мероприятию были направлены на приобретение противопожарного ранца «Ермак» в количестве 6 шт. | Выделенные средства не освоены в полном объеме в связи с отсутствием необходимости приобретения пожарного инвентаря |
| 3. | Подпрограмма 2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | X | X | X | X | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечено | – |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Величко А.Т. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | В целях реализации основного мероприятия данной подпрограммы в 2018 году систематически проводилась проверка работоспособности системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Проверка показала, что система оповещения работает исправно, таким образом, основное мероприятие выполнено. | – |
| 5. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водах» | X | X | X | X | Повышение уровня безопасности на водных объектах | Безопасность на водных объектах обеспечена | – |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Величко А.Т. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | В рамках реализации основного мероприятия 2018 году в общеобразовательных учреждениях Треневского сельского поселения проводились беседы по теме: «Безопасность на воде», также в местах опасных для купания специалистом Администрации Треневского сельского поселения устанавливались таблички с предупреждающей надписью «Купание запрещено». | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 34,0 | 34,0 | 25,2 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 25,2 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | всего | 34,0 | 34,0 | 25,2 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 25,2 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | всего | 34,0 | 34,0 | 25,2 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 25,2 |
| Подпрограмма 2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водах» | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Показатель 1. Наличие спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | – |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |
| 2. | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | выезд | 7 | 9 | 9 | – |
| Подпрограмма 2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» |
| 3. | Показатель 2.1. Охват населения оповещаемого системой оповещения | процент | 84,8 | 84,8 | 84,8 | – |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водах» |
| 4. | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | выезд | 0 | 0 | 0 | – |
| 5. | Показатель 3.2. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях | шт. | 4 | 4 | 4 | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | 8,8 | – |
| 2. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Х | Х | 8,8 | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | – | – | 8,8 | – |
| 4. | Подпрограмма 2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | Х | Х | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | – | – | – | – |
| 6. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водах» | Х | Х | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | – | – | – | – |

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2018 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3 | 2 | 0,7 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 1 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 1 | Х |