РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.03.2021 № 11

п. Долотинка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Треневского сельского поселения «Социальная**

 **поддержка граждан» за 2020 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

#  Приложение

 [к](#sub_0) постановлению Администрации

 Треневского сельского поселения

от 17.03.2021 № 11

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Треневского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 61.1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Треневского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 71 «Об утверждении муниципальной программы Треневского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»» (далее – муниципальная программа).

Постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 30.12.2019 № 93 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Данная программа направлена на достижение следующей цели - создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 218,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 218,8 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». Основное мероприятие подпрограммы «Выплата государственной пен­сии за выслугу лет».

В 2020 году Администрацией Треневского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 218,8 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2020 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2020 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

 муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2019 № 139 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По основному мероприятию «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 218,8 тыс. рублей, освоено 218,8 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1. равна 1,0.

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2020 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Треневского сельского поселения:

- от 25.09.2020 № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 71». Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселенияВоронина Е.В.  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 218,8 | 218,8 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.выплата государственной пен­сии за выслугу лет  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселенияВоронина Е.В.  | В 2020 году Администрацией Треневского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 218,8 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 218,8 | 218,8 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 218,8 | 218,8 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1:Выплата государственной пенсии за выслугу лет  | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выполнение в пол­ном объеме соци­альных обяза­тельств государ­ства перед населением, усиление социальной под­держки отдельных категорий граж­дан. | В 2020 году Администрацией Треневского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 218,8 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. | - |

Приложение № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | Социальная поддержка граждан | 218,8 | 218,8 |
| Подпрограмма 1 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 218,8 | 218,8 |
| Основное мероприя­тие 1.1  | Выплата государственной пенсии за выслугу лет | 218,8 | 218,8 |

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2020 год

Приложение № 4

 к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Треневского сельского поселения
«Социальная продержка граждан», подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения и их значениях за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Треневского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» |
| 1 | доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 0,13 | 0,13 | - |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 2 | доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения | процентов | 0,13 | 0,13 | - |