РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.03.2021 № 15

п. Долотинка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**Треневского сельского поселения «Управление муниципальными**

 **финансами и создание условий для эффективного управления**

 **муниципальными финансами» за 2020 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

#  Приложение

 [к](#sub_0) постановлению Администрации

 Треневского сельского поселения

от 17.03.2021 № 15

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 69, Администрацией Треневского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 30.12.2019 № 97.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 5 303,1 тыс. рублей, или 94,3 процента от планового показателя.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 7 302,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 12 624,7 11 052,8 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом темп роста составил – 1 571,9 тыс. рублей или на 14,2%.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы, стало принятие решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 29.12.2020 № 184 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 26.01.2016 № 1 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Треневского сельского поселения на долгосрочный период» разработан проект бюджетного прогноза Треневского сельского поселения на период 2020-2030 годов и внесен в Собрание депутатов Треневского сельского поселения Миллеровского района одновременно с проектом решения о бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020-2022 годы.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов Треневского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района за 2020 год» и «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2020 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Треневского сельского поселения» выполнено.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Треневского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Треневского сельского поселения до 2024 года, утвержденным распоряжением Администрации Треневского сельского поселения от 30.05.2019 № 25.

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2020 года составило в объеме 7 302,8 тыс. рублей или 98,9% годовых плановых назначений.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Треневского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2019 № 139 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В рамках подпрограммы «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2020 году были разработаны и утверждены:

- решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.05.2020 № 150 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 30.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневского сельском поселении»;

- решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.08.2020 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 30.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневского сельском поселении»;

- решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.11.2020 № 172 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 30.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневского сельском поселении».

За отчетный период изданы постановления Администрации Треневского сельского поселения:

от 04.06.2020 № 29 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

от 26.10.2020 № 64 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Треневского сельского поселения на 2021 – 2023 годы»;

от 19.08.2020 № 53 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.09.2015 № 49 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Треневского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

от 23.06.2020 № 37 «Об утверждении методики оценки эффективности налоговых расходов Треневского сельского поселения».

В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 10 решений о внесении изменений в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020-2022 годы.

Утвержден отчет об исполнении бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района за 2019 год (решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.06.2020 № 152).

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 - 2022 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2020 год.

По основному мероприятию запланировано 5 620,9 тыс. рублей, освоено 5 303,1 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 94,3%, то есть более 94,0% от запланированного значения. Таким образом, ожидаемый результат, достигнут, основное мероприятие выполнено.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района».

Организация планирования расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год осуществлялась на основании следующих документов:

постановления Администрации Треневского сельского поселения от 23.07.2018 № 40 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района»;

постановления Администрации Треневского сельского поселения от 18.10.2017 № 40 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района)».

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в 2020 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

постановление Администрации Треневского сельского поселения от 27.02.2018 № 11.1 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района»;

постановление Администрации Треневского сельского поселения от 18.08.2020 № 47 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района»;

постановление Администрации Треневского сельского поселения от 18.09.2020 № 52 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Треневского сельского полселения Миллеровского района».

Основное мероприятие «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области».

Обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль».

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Треневского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По итогам 2020 года муниципальный долг Треневского сельского поселения отсутствовал.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения».

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения не планировались.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2020 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

1. Повышение уровня эффективности управления муниципальными финансами.

2. Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района.

3. Своевременное принятие решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год за счет средств бюджета Треневского сельского поселения составил 5 620,9 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района предусмотрено 5 620,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5 303,1 тыс. рублей или 94,3 процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

 муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2020 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Треневского сельского поселения:

- от 16.03.2020 № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 69»;

- от 30.07.2020 № 44 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 69»;

- от 25.09.2020 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 69»;

- от 27.11.2020 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.10.2018 № 69». Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными

финансами»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Треневского сельского поселения  | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Треневского сельского поселения, отражена в распоряжении Администрации Треневского сельского поселения от 30.05.2019 № 25 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Треневского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Треневского сельского поселения до 2024 года» Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2020 года составило в объеме 7 302,8 тыс. рублей или 98,9% годовых плановых назначений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского районав соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | Бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Треневского сельского поселения.Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2019 № 139 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | - | - | - | - | 5 620,9 | 5 303,1 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2020 году были разработаны и утверждены:- решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.05.2020 № 150 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 30.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневского сельском поселении»;- решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.08.2020 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 30.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневского сельском поселении»;- решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.11.2020 № 172 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 30.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневского сельском поселении».За отчетный период изданы постановления Администрации Треневского сельского поселения:от 04.06.2020 № 29 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;от 26.10.2020 № 64 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Треневского сельского поселения на 2021 – 2023 годы»;от 19.08.2020 № 53 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.09.2015 № 49 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Треневского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;от 23.06.2020 № 37 «Об утверждении методики оценки эффективности налоговых расходов Треневского сельского поселения».В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 10 решений о внесении изменений в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020-2022 годы.Утвержден отчет об исполнении бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района за 2019 год (решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.06.2020 № 152). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 - 2022 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2020 год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5 620,9 | 5 303,1 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | Организация планирования расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год осуществлялась на основании следующих документов:постановления Администрации Треневского сельского поселения от 23.07.2018 № 40 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района»;постановления Администрации Треневского сельского поселения от 18.10.2017 № 40 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района)».Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в 2019 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:постановление Администрации Треневского сельского поселения от 27.02.2018 № 11.1 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района»;постановление Администрации Треневского сельского поселения от 18.08.2020 № 47 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района»;постановление Администрации Треневского сельского поселения от 18.09.2020 № 52 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Треневского сельского полселения Миллеровского района». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | За отчетный период обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Треневского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | По итогам 2020 года муниципальный долг Треневского сельского поселения отсутствовал | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения не планировались | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5 620,9 | 5 303,1 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | - | - | - | - | - | Формирование бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Треневского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | Бюджет Треневского сельского поселения на 2020-2022 годы сформирован на трехлетний период, с учетом бюджетного прогноза Треневского сельского поселения на период 2019-2021 годов | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Треневского сельского поселения  | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Треневского сельского поселения, отражена в распоряжении Администрации Треневского сельского поселения от 30.05.2019 № 25 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Треневского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Треневского сельского поселения до 2024 года» Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2020 года составило в объеме 7 302,8 тыс. рублей или 98,9% годовых плановых назначений. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Формирование и исполнение бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов  | Бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Треневского сельского поселения.Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.12.2019 № 139 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | - |
| 4 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | - | - | - | - | - | Разработка и внесение в Собрание депутатов Треневского сельского поселения проектов решений Собрания депутатов Треневского сельского поселения о бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района и об отчете об исполнении бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, в сроки установленные в бюджетном законодательстве | Проект решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения «О бюджете Треневского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» представлен в Собрание депутатов Треневского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 15 ноября текущего года. Проект решения Собрания депутатов Треневского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района за 2020 год» представлен в Собрание депутатов Треневского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 1 мая текущего года | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Треневского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Треневского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2020 году были разработаны и утверждены:- решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.05.2020 № 150 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 30.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневского сельском поселении»;- решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.08.2020 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 30.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневского сельском поселении»;- решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.11.2020 № 172 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 30.06.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Треневского сельском поселении».За отчетный период изданы постановления Администрации Треневского сельского поселения:от 04.06.2020 № 29 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;от 26.10.2020 № 64 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Треневского сельского поселения на 2021 – 2023 годы»;от 19.08.2020 № 53 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 29.09.2015 № 49 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Треневского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;от 23.06.2020 № 37 «Об утверждении методики оценки эффективности налоговых расходов Треневского сельского поселения».В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 10 решений о внесении изменений в бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020-2022 годы.Утвержден отчет об исполнении бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района за 2019 год (решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 25.06.2020 № 152). | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления, в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Треневского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 - 2022 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2020 год | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | Организация планирования расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год осуществлялась на основании следующих документов:постановления Администрации Треневского сельского поселения от 23.07.2018 № 40 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района»;постановления Администрации Треневского сельского поселения от 18.10.2017 № 40 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района)».Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района в 2019 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:постановление Администрации Треневского сельского поселения от 27.02.2018 № 11.1 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района»;постановление Администрации Треневского сельского поселения от 18.08.2020 № 47 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района»;постановление Администрации Треневского сельского поселения от 18.09.2020 № 52 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Треневского сельского полселения Миллеровского района». | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.4Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Работы по сопровождению программного обеспечения выполнены  | За отчетный период обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль» | - |
| 9 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | - | - | - | - | Сохранение объема муниципального долга Треневского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения | В отчетном периоде муниципальный долг Треневского сельского поселения отсутствовал | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Треневского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранение объема муниципального долга Треневского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По итогам 2020 года муниципальный долг Треневского сельского поселения отсутствовал | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения Воронина Е.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения не планировались | - |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 5 620,9 | 5 303,1 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 5 620,9 | 5 303,1 |
| Подпрограмма 1«Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2«Нормативно – методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 5 620,9 | 5 303,1 |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 5 620,9 | 5 303,1 |
| Подпрограмма 3«Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения» | всего | - | - |
| бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

 к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2019 год | 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Треневского сельского поселения на долгосрочный период |  да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района к уровню предыдущего года (процентов). | процентов | 101,8 | 103,2 | 102,1 | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | 7152,3 | 7 382,5 | 7 302,8 | - |
| 1.2 | Доля расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ Треневского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района |  процент | 95,6 | 95,4 | 95,4 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 | Исполнение расходных обязательств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района |  процент | 95,0 | 94,0 | 94,3 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Треневского сельского поселения» |
| 3.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Треневского сельского поселения в объеме расходов бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  |  процент | 0 | 0 | 0 | - |