РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.03.2021 № 16

п. Долотинка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

# Приложение

[к](#sub_0) постановлению Администрации

Треневского сельского поселения

от 17.03.2021 № 16

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» за 2020 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 06.12.2018 № 84 , Администрацией Треневского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

На реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» в 2020 году не было предусмотрено бюджетных ассигнований.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1.«Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Треневском сельском поселении».

В рамках данного мероприятия в 2020 году расходы не производились в связи с отсутствием граждан, проживающих и работающих в сельской местности, состоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы.

Создание условий для повышения уровня и качества жизни сельского населения Треневского сельского поселения обеспечивается совместными действиями органов государственной власти, а также органов местного самоуправления поселения Треневского сельского поселения.

В 2020 году гражданам Треневского сельского поселения, состоящим на квартирном учете не было выделено средств для приобретения жилья в связи с тем, что еще не подошла очередь данных граждан.

В рамках реализации подпрограммы 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на территории Треневского сельского поселения».

В рамках данного мероприятия в 2020 году расходы не производились в связи с отсутствием молодых семей, состоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы оказало влияние отсутствие молодых семей, состоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы, а также отсутствие граждан Треневского сельского поселения, состоящих на квартирном учете, которым были выделены средства для приобретения жилья в 2020 году.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» в 2020 году не было предусмотрено бюджетных ассигнований.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   
0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2020 году приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0AAB76EH) равна 0;

эффективность хода реализации [целевого показателя](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0AAB76EH) 2 равна 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, не выполнены.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района составляет 0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 0. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 2020 года.

П

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Треневском сельском поселении | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | В рамках данного мероприятия в 2020 году расходы не проводились в связи с отсутствием граждан, проживающих и работающих в сельской местности, состоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы.  Создание условий для повышения уровня и качества жизни сельского населения Треневского сельского поселения обеспечивается совместными действиями органов государственной власти, а также органов местного самоуправления поселения Треневского сельского поселения.  В 2020 году гражданам Треневского сельского поселения, состоящим на квартирном учете не было выделено средств для приобретения жилья в связи с тем, что еще не подошла очередь данных граждан. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, работающих и проживающих в сельской местности» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в Треневском сельском поселения | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | В рамках данного мероприятия в 2019 году расходы не производились в связи с отсутствием молодых семей, состоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | – | – | – | – |
| 5. | Итого по муниципальной  программе | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | X | X | X | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причины  не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | Сокращение потребности граждан, проживающих и работающих на территории Треневского сельского поселения в улучшении жилищных условий | В рамках данного мероприятия в 2020 году расходы не проводились в связи с отсутствием граждан, проживающих и работающих в сельской местности, состоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы.  Создание условий для повышения уровня и качества жизни сельского населения Треневского сельского поселения обеспечивается совместными действиями органов государственной власти, а также органов местного самоуправления поселения Треневского сельского поселения.  В 2020 году гражданам Треневского сельского поселения, состоящим на квартирном учете не было выделено средств для приобретения жилья в связи с тем, что еще не подошла очередь данных граждан. | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Треневском сельском поселении | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокращение потребности граждан, проживающих и работающих на территории Треневского сельского поселения в улучшении жилищных условий | В рамках данного мероприятия в 2020 году расходы не проводились в связи с отсутствием граждан, проживающих и работающих в сельской местности, состоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы.  Создание условий для повышения уровня и качества жизни сельского населения Треневского сельского поселения обеспечивается совместными действиями органов государственной власти, а также органов местного самоуправления поселения Треневского сельского поселения.  В 2020 году гражданам Треневского сельского поселения, состоящим на квартирном учете не было выделено средств для приобретения жилья в связи с тем, что еще не подошла очередь данных граждан. | – |
| 3. | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, работающих и проживающих в сельской местности» | X | X | X | X | Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | В рамках данного мероприятия в 2020 году расходы не производились в связи с отсутствием молодых семей, состоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы. | – |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в Треневском сельском поселения | Заведующий сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Давлетянова Л.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | В рамках данного мероприятия в 2020 году расходы не производились в связи с отсутствием молодых семей, состоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» | всего | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – |
| Подпрограмма 1.  «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | всего | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Треневском сельском поселении | всего | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, работающих и проживающих в сельской местности» | всего | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в Треневском сельском поселения | всего | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | Количество | 0 | 0 | 0 | – |
| 2. | Показатель 2.  Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов | Количество | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически  сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» | Х | Х | – | – |
| 2. | Подпрограмма 1.  «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | Х | Х | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Треневском сельском поселении | – | – | – | – |
| 4. | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, работающих и проживающих в сельской местности» | Х | Х | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в Треневском сельском поселения | – | – | – | – |

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных  к реализации в 2020 году | Количество основных мероприятий, выполненных  в полном объеме в 2020 году | Степень реализации основных мероприятий |
| Всего, в том числе: | 2 | 0 | 0 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |