РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2020 г. № 35

п. Долотинка

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**Треневского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Треневского сельского поселения

Приложение

к распоряжению Администрации

Треневского сельского поселения

от 29.12.2020 № 35

План

реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Развитие культуры» на 20210 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов на 2021 год (тыс. рублей) | | | | |
| всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения. | - | 3923,8 | - | - | 3923,8 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Треневский ИКЦ» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 3923,8 | - | - | 3923,8 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | МБУК «Треневский ИКЦ» | увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения | - | 3923,8 | - | - | 3923,8 | - |