РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2020 г. № 37

п. Долотинка

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения»

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Треневского сельского поселения

Приложение

 к распоряжению Администрации

Треневского сельского поселения

 от 29.12.2020 № 37

План

реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат(краткое описание) | Срок реализации(дата) | Объем расходов на 2021 год (тыс. рублей) |
| всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Треневском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления" | Администрация Треневского сельского поселения | Совершенствование системы местного самоуправления в Треневском сельском поселении |  | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной | Администрация Треневского сельского поселения | Совершение системы местного самоуправления в Треневском сельском поселении  | весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Треневском сельском поселении» | Администрация Треневского сельского поселения |  | весь период | - | - | - | - | - |
|  | 2.1.Основное мероприятие:Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация Треневского сельского поселения | Совершение системы местного самоуправления в Треневском  сельском поселении  | весь период  | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Треневского сельского поселения |  | весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |