РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2020 г. № 38

п. Долотинка

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**Треневского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 25.10.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения»

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Треневского сельского поселения И.П. Гаплевская

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Треневского сельского поселения

Приложение

 к распоряжению Администрации

Треневского сельского поселения

 от 29.12.2020 № 38

План

реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат(краткое описание) | Срок реализации(дата) | Объем расходов на 2021 год (тыс. рублей) |
| всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | - | 223,1 | - | - | 223,1 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.выплата государственной пен­сии за выслугу лет  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселенияПрядко О.А. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обяза­тельств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной под­держки отдельных категорий граж­дан. | весь период | 223,1 | - | - | 223,1 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Треневского сельского поселения | Исполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | - | 223,1 | - | - | 223,1 | - |