РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2016 г. № 12.5

п. Долотинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения»

за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 27.09.2013  № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения»  Администрация Треневского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» за 2015 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Треневского

сельского поселения                                                      В.Ф. Гончаров

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Треневского сельского  поселения

от 23.03.2016  № 12.5

Отчет

О реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» за 2015 год

(далее – Отчет)

- Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год.

На реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» в 2014 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактически освоено 0,0.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в  сельской местности».

Основное мероприятие  «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих  в Треневском сельском поселении».

Создание условий для повышения уровня и качества жизни сельского населения Треневского сельского поселения обеспечивается совместными действиями органов государственной власти, а также органов местного самоуправления поселения. Межотраслевой и межведомственный характер проблем требует привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления, организаций.

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности»

Основное мероприятие  «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на территории Треневского сельского поселения».

Три молодые семьи состоят на квартирном учете, являющимися участниками программы.

Создание условий для повышения уровня и качества жизни сельского населения Треневского сельского поселения обеспечивается совместными действиями органов государственной власти, а также органов местного самоуправления поселения.

Межотраслевой и межведомственный характер проблем требует привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления, организаций.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» за 2015 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложениях № 4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

По итогам 2015 года реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 6-9.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, (заместитель руководителя ОИВ/ ФИО | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1.Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Треневском сельском поселении». | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Сокращение потребности граждан, проживающих и работающих на территории Треневского сельского поселения в улучшении жилищных условий | Отсутствие граждан, стоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы | - |
| 2.Подпрограмма 2.«Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в Треневском сельском поселении». | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | Три молодые семьи состоят на квартирном учете, являющимися участниками программы | - |

Приложение № 2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения»

за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Треневском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в Треневском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Треневского сельского поселения, подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измере-ния |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |
| Муниципальная программа Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – всего | Кол-во семей | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. |  | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов | Кол-во семей | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения»

за 2015 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в Треневском сельском поселении | Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 06.10.2015 г. № 64.4 «О внесении изменений в постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 95» | -10,0 | решение Собрания депутатов от 06.10.2015 № 110 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 23.12.2014 г. № 79 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
| Всего |  | -10,0 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Треневского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Треневского сельского поселения»

за 2015 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Треневского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Треневского сельского поселения за 2015 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2015 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Треневского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01. 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения за 2015 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01. 2015 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины коррек-тировок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01. 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |