ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства

Треневского сельского поселения в 2012-2014 гг.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «1 » января 2013 года

| № п/п | Наимено-вание меро-приятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоряди-тель средств местного бюджета | Источники финансиро-вания | Уточнен-ный план бюджетных ассигно-ваний на теку-щий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансиро-вания до главных рас-порядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол-нения плана бюджет-ных ассигно-ваний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 4238,4 | 3997,3 | 3997,3 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 102,7 | 102,7 | 102,7 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4135,7 | 3894,6 | 3894,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Подпрограмма “Выполнение функций муниципальными домами культуры, центрами культуры и досуга, клубами” |  |  |  | всего | 3758,2 | 3561,9 | 3561,9 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 80,7 | 80,7 | 80,7 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3677,5 | 3481,2 | 3481,2 | Отсутствовала потребность |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма “Выполнение функций муниципальными библиотеками ” |  |  |  | всего | 459,4 | 414,8 | 414,8 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 437,4 | 392,8 | 392,8 | Отсутствовала потребность |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма “Реализация мероприятий в сфере культуры ” |  |  |  | всего | 20,8 | 20,6 | 20,6 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,8 | 20,6 | 20,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятиям |  |  |  |  | 4238,4 | 3997,3 | 3997,3 |  |

Глава Треневского сельского поселения	__________________________ В.Ф. Гончаров

(подпись)

Исполнитель 				         ___________________________ И.П. Шаповалов

(подпись)

Телефон 39122

Дата 09.01.2013
М.П.

……………………………………….….
…………………………………………..