РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТРЕНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2015 г. № 29.6

п. Долотинка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Треневского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Треневского сельского поселения от 28.09.2013 № 83  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Треневского сельского поселения», Администрация Треневского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» за 2014 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Треневского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Треневского

сельского поселения                                                                                  В.Ф. Гончаров

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Треневского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Треневского сельского  поселения

от  17.04.2015 г. № 26.6

Отчет

о реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» за 2014 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

На реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» в 2014 году предусмотрено 3418,3 тыс. рублей. Фактически освоено 1424,8 тыс. рублей или 41,7 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Мероприятия  в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям».

Расходы на ремонт водопроводных сетей в  п. Долотинка, х. Треневка составили  13,7 тыс.рублей. Объекты водопроводного хозяйства находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют нормативным и санитарным требованиям.

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация водопроводной сети».

Основное мероприятие «Бактериологическое исследование питьевой воды».

В течение года проводился соответствующими организациями анализ воды. Данный анализ показал, что вода соответствует нормативным и санитарным требованиям.

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

В 2014 году на уличное освещение было израсходовано 164,3 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнергии на сумму 139,7 тыс. руб.

Основное мероприятие «Озеленение».

В 2014 году специалистами администрации и населением к празднованию 9 мая были высажены на территории Треневского сельского поселения саженцы деревьев.

Проведен единый день древонасаждений.  Для побелки деревьев приобретены материалы на сумму 15,6 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было освоено 397,7 тыс. руб. Средства направлены на противоклещевую обработку и ремонт ограждений кладбищ.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

На приобретение материалов, детских игровых площадок и ликвидацию стихийных свалок израсходовано 833,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

Оформлению земельного участка на сумму 611,8  тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» за 2014 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014году.

По итогам 2014 года реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Ремонт водопроводных сетей на сумму 13,7 тыс. руб. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: поддержание объектов водопроводно го хозяйства поселения в состоянии, соответствую щем нормативным и санитарным требованиям | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Объекты водопроводного хозяйства находятся в удовлетвори тельном состоянии и соответству ют нормативным и санитарным требованиям. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Отсутствие газопровода на территории поселения |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4: бактериологи ческое исследование питьевой воды | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | улучшение санитарной обстановки. | В течение года проводился соответствующими организация ми анализ воды. Данный анализ показал, что вода соответствует нормативным и санитарным требованиям. |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В 2014 году на уличное освещение было израсходова но 164,3 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнер гии на сумму 139,7 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | В 2014 году специалиста ми администра ции и населением к празднованию 9 мая были высажены на территории Треневского сельского поселения саженцы деревьев. Проведен единый день древонасаждений. Для побелки деревьев приобретены материалы на сумму 15,6 тыс.рублей. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было потрачено 397,7 тыс. руб. Средства направлены на противоклещевую обработку и ремонт изгороди кладбищ. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройст во | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | На приобретение материалов, детских игровых площадок и ликвидацию стихийных свалок израсходовано 833,4 тыс. рублей. |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения |  |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Треневского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | Услуги по оформлению земельного участка на сумму 611,8 тыс.рублей |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Треневского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения | всего | 3418,3 | 1424,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 668,3 | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 2750,0 | 1424,8 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 1612,0 | 13,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 668,3 | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 943,7 | 13,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего | 68,6 | 13,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 68,6 | 13,7 |
| Основное мероприятие 1.3 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | 1543,4 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 668,3 | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 875,1 | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Бактериологическое исследование питьевой воды | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 1806,3 | 1411,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 1806,3 | 1411,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 383,9 | 164,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 383,9 | 164,3 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | 63,1 | 15,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 63,1 | 15,6 |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 449,9 | 397,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 449,9 | 397,7 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего | 612,0 | 611,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 612,0 | 611,8 |
| Основное мероприятие 3.1 | межевание земельных участков | всего | 612,0 | 611,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | 612,0 | 611,8 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Треневского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент |  |  |  | - |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 70 | 70 | 70 | - |
| 1.3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Треневского сельского поселения | процент | 32 | 32 | 32 |  |
| 1.4. | уровень газификации Треневского сельского поселения | процент | 10 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент | 70 | 70 | 70 | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процент | 90 | 90 | 90 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Треневского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения» за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие уличное освещение |  | -320,0 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Треневского поселения от 27.02.2014 № 91 «О внесении изменений в Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 88» | -210,0 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.02.2014 № 60«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.12.2013 года № 52 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Треневского поселения от 28.03.2014 № 97 «О внесении изменений в Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 88» | -110,0 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 28.03.2014 № 62 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.12.2013 года № 52 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» |
| Основное мероприятие разработка ПСД разводящего газопровода |  | +52,1 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Треневского поселения от 28.03.2014 № 97 «О внесении изменений в Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 88» | 1145,2 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 28.03.2014 № 62 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.12.2013 года № 52 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Треневского поселения от 28.05.2014 № 110.1 «О внесении изменений в Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 88» | -1093,1 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 28.05.2014 № 66 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.12.2013 года № 52 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» |
| Основное мероприятие Содержание водопроводной сети |  | -145,3 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Треневского поселения от 27.05.2014 № 111.1 «О внесении изменений в Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 88» | -15,0 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 27.06.2014 № 67 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.12.2013 года № 52 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Треневского поселения от 15.08.2014 № 112.1 «О внесении изменений в Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 88» | -10,0 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 15.08.2014 № 68 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.12.2013 года № 52 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» |
| Изменение 3 | Постановление Администрации Треневского поселения от 17.11.2014 № 113.1 «О внесении изменений в Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 88» | -120,3 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 17.11.2014 № 75 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.12.2013 года № 52 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» |
| Основное мероприятие содержание мест захоронения |  | +99,9 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Треневского поселения от 10.10.2014 № 115.2 «О внесении изменений в Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 88» | +99,9 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 28.10.2014 № 71«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.12.2013 года № 52 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» |
| Основное мероприятие прочие мероприятия по благоустройству |  | +32,7 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Треневского поселения от 28.03.2014 № 97 «О внесении изменений в Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 88» | -150,0 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 28.03.2014 № 62 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.12.2013 года № 52 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Треневского поселения от 10.10.2014 № 115.2 «О внесении изменений в Постановление Администрации Треневского сельского поселения от 14.10.2013 № 88» | +182,7 | решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 28.10.2014 № 71«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Треневского сельского поселения от 20.12.2013 года № 52 «О бюджете Треневского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» |
| Всего |  | -280,6 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга населения Треневского сельского поселения», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие поддержание объектов водопроводного хозяйства в состоянии, соответствующем нормативным санитарным требованиям | 54,8 | 0,0 | 54,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие разработка ПСД газораспределительной сети | 875,1 | 0,0 | 875,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие бактериологическое исследование питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие уличное освещение | 383,9 | 164,3 | 219,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие озеленение | 63,1 | 15,6 | 47,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие содержание мест захоронения | 449,9 | 397,7 | 52,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие прочее благоустройство | 919,4 | 843,4 | 76,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие межевание земельных участков | 612,0 | 611,8 | 0,2 | 0,0 |
| ВСЕГО | 3372,0 | 2046,6 | 1325,4 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Треневского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Треневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Треневского сельского поселения»

за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Треневского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Треневского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Треневского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Треневского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Треневского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2014 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |